## Sheet1
PROJECT NAME | PROJECT DURATION | PROJECT START DATE | PROJECT END DATE
Inventory | 17 | 2020-02-03 | 2020-02-20
Task description | Task duration | Start date | End date | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20
Collect Information | 2 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | bar: 2020-02-03 to 2020-02-05
Analyse data | 2 | 2020-02-06 | 2020-02-08 | bar: 2020-02-06 to 2020-02-08
Create a database | 1 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | bar: 2020-02-09 to 2020-02-10
Developement | 4 | 2020-02-11 | 2020-02-15 | bar: 2020-02-11 to 2020-02-15
Build and Test | 2 | 2020-02-16 | 2020-02-18 | bar: 2020-02-16 to 2020-02-18
Deployment | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | bar: 2020-02-19 to 2020-02-20
Formulas:
PROJECT START DATE = [PROJECT END DATE, row above]+1
PROJECT END DATE = [PROJECT START DATE]+[PROJECT DURATION]